**5. Plani i Komunikimit**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plani i Komunikimit | | | | |
| Titulli | Objektivat, Përmbajtja | Pjesëmarrësit | Orari | Lokacioni |
| Takimi i parë | Prezantimi i ekipit me projektin. Shqyrtimi i objektivave te projektit | Ekipi për zhvillimin e projektit | Data: 02.11.2017 Ora: 19:00 | UBT |
| Takimi i ekipit për zhvillimin e projektit | Rishikimi i statusit te projektit me ekipin | Ekipi për zhvillimin e projektit | Sa herë që është e nevojshme | UBT |
| Takimet mujore për statusin e projektit | Raportimi mbi statusin e menaxhimit te projektit | Ekipi për zhvillimin e projektit | Çdo muaj | UBT |
| Raportet e Statusit te Projektit | Raportimi i statusit te projektit duke përfshirë aktivitetet, progreset, shpenzimet dhe problemet e mundshme | Ekipi për zhvillimin e projektit | Ora 19:00, çdo të hënë | UBT |
| Ndryshimet e mundshme qe mund te bëhen gjatë menaxhimit të projektit | Parashtrimi i ndryshimeve te mundshme gjatë menaxhimit të projektit ekipit | Ekipi për zhvillimin e projektit | Sa herë që është e nevojshme | UBT |

**6. Palët e Interesit**

6.1. Palët e Brendshme të Interesit

**Investitorët** – janë ata të cilët kanë mundësuar arritjen e shifrës së buxhetit. Janë anonim për shkak se nuk duan publikimin e emrave të tyre.

**Menaxheri i projektit dhe anëtarët e ekipit** – janë ata të cilët punojnë deri në fund të projektit për realizimin e projektit. Menaxheri i projektit është ai i cili mbikëqyr punën, saktësinë dhe cilësinë e punës ndërsa anëtarët e ekipit janë gjithmonë në kërkim dhe hulumtim për t’i kryer sa më mirë kërkesat e menaxherit të projektit.

6.2. Palët e Jashtme të Interesit

**Nevojtarët** – janë ata të cilëve iu shkojnë përfitimet materiale që dalin nga CED.

**Studentët/Nxënësit** – janë ata të cilët do ta shfrytëzojnë hapësirat e CED për nevojat e tyre shkollore apo profesionale. Gjithashtu, do të përfitojnë nga trajnimet e ndryshme që do të mbahen.

**7. Ndarja e paketave të punës, përfshirë shpenzimet e stafit, logjistikës, materialit dhe pjesëve të tjera.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emri i Projektit:  **CED**  Nr. i Projekit: | | PLANIFIKIMI I KOSTOS SË PROJEKTIT | | | |  | |
| Kodi SEP  Titulli i PP | Llojet e Kostos | | Kostot e Planifikuara | Kost. E Rishikuara | Kostot aktuale | | Devijimi |
| Kostot Direkte | Puna | | 2500€ | 2650€ | 2650€ | | 150€ |
| Pajisjet për rrjet kompjuterik | | 150€ | 170€ | 170€ | | 20€ |
| Paisjet për kabinetin e kompjuterëve | | 5000€ | 5200€ | 5200€ | | 200€ |
| Dizajni i hapsirës së brendshme | | 1900€ | 2000€ | 2000€ | | 100€ |
| Mobilimin e hapsirave të brendshme | | 8000€ | 8500€ | 8500€ | | 500€ |
| Kosto te varura | Qiraja | | 1800€ | 1800€ | 1800€ | |  |
| Pagat | | 500€ | 500€ | 500€ | |  |
| Kosto Administrative | Taksat shtetërore | | 650€ | 650€ | 650€ | |  |
| Marketingu | | 2000€ | 2150€ | 2150€ | | 150€ |
| Kostoja e Projektit |  | | 22500 € | 23620€ | 23620€ | | 1120€ |

**8. Raporti i punës dhe problemeve deri në këtë fazë.**

Faza e dytë e menaxhimit të këtij projekti ka shkuar ashtu siç është planifikuar. Pikat e parapara për t’u punuar janë ndarë mes anëtarëve të ekipit dhe secili ka dhënë kontributin e tij në përfundimit e suksesshëm edhe të kësaj faze.

Gjatë kësaj faze si ekip kemi arritur të përfundojmë planin e komunikimit dhe gjetjen e palëve të interesit. Pika në të cilën kemi hasur më shumë vështirësi ka qenë ndarja e paketave të punës, mirëpo me hulumtim është arritur përfundimi i kësaj pike gjithashtu.

Në raportin e kaluar është cekur si problem i ekipit largësia në mes anëtarëve të ekipit dhe pamundësia për takime. Gjatë kësaj faze të punës si ekip kemi biseduar dhe kemi gjetur një zgjidhje të problemit. Kemi zhvilluar takime të mjaftueshme dhe për çdo problem të mundshëm kemi organizuar edhe takime online duke përdoru softuerë të ndryshëm.